## Plan1
Fases | Descrição
1 | Planejamento
2 | Análise
3 | Design
4 | Desenvolvimento e Testes (4x)
5 | Testes Finais
6 | Avaliação dos Resultados
7 | Reunião de Avaliação
Fase 1: Planejamento (01/06/2024 - 15/06/2024)
Objetivo: Definir os detalhes do projeto, escopo, requisitos e montar a equipe.
ID | Atividade | Descrição | Responsáveis | Data de Início | Data de Término | Duração | Status | Predecessoras
1 | Reunião de Kickoff | Reunião inicial para alinhar objetivos e expectativas do projeto. | João Silva | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 1 dia | Concluído
2 | Definição do Escopo | Definir o escopo do projeto e os limites das atividades. | João Silva | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 2 dias | Concluído | 1
3 | Levantamento de Requisitos | Coletar e documentar os requisitos do projeto com os stakeholders. | João Silva, Ana Ferreira | 2024-06-04 | 2024-06-06 | 3 dias | Concluído | 2
4 | Análise de Riscos | Identificar possíveis riscos e elaborar planos de mitigação. | João Silva | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2 dias | Concluído | 3
5 | Montagem da Equipe | Selecionar e alocar os membros da equipe do projeto. | João Silva | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 2 dias | Concluído | 4
6 | Planejamento do Cronograma | Criar o cronograma detalhado do projeto com prazos e atividades. | João Silva | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2 dias | Concluído | 5
7 | Aprovação do Planejamento | Obter aprovação do planejamento pelos stakeholders e ajustar conforme necessário. | João Silva | 2024-06-13 | 2024-06-15 | 3 dias | Concluído | 6
Fase 2: Análise (16/06/2024 - 30/06/2024)
Objetivo: Coletar e analisar dados, definir a arquitetura inicial e identificar necessidades técnicas.
ID | Atividade | Descrição | Responsáveis | Data de Início | Data de Término | Duração | Status | Predecessoras
8 | Coleta de Dados | Coletar dados relevantes para análise e desenvolvimento do projeto. | Ana Ferreira | 2024-06-16 | 2024-06-20 | 5 dias | Concluído | 7
9 | Análise Exploratória de Dados | Analisar os dados coletados para identificar padrões e insights iniciais. | Ana Ferreira | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 5 dias | Concluído | 8
10 | Definição da Arquitetura | Definir a arquitetura inicial do sistema, incluindo tecnologias e componentes principais. | Maria Oliveira | 2024-06-26 | 2024-06-30 | 5 dias | Concluído | 9
Fase 3: Design (01/07/2024 - 31/07/2024)
Objetivo: Criar wireframes, protótipos e especificações técnicas detalhadas.
ID | Atividade | Descrição | Responsáveis | Data de Início | Data de Término | Duração | Status | Predecessoras
11 | Design de UX/UI | Criar designs de experiência do usuário e interfaces visuais. | Fernanda Lima | 2024-07-01 | 2024-07-10 | 10 dias | Em execução | 10
12 | Criação de Protótipos | Desenvolver protótipos interativos com base nos designs de UX/UI. | Fernanda Lima | 2024-07-11 | 2024-07-20 | 10 dias | Em execução | 11
13 | Revisão de Protótipos | Revisar e ajustar os protótipos com base no feedback dos stakeholders. | João Silva, Stakeholders | 2024-07-21 | 2024-07-25 | 5 dias | Não iniciado | 12
14 | Definição de Especificações Técnicas | Documentar especificações técnicas detalhadas para o desenvolvimento. | Maria Oliveira, Carlos Souza | 2024-07-26 | 2024-07-31 | 6 dias | Não iniciado | 13
Fase 4: Desenvolvimento e Testes Iterativos (01/08/2024 - 30/10/2024)
Objetivo: Implementar funcionalidades principais, desenvolver modelos de machine learning, e configurar integrações em ciclos iterativos.
Iteração 1 (01/08/2024 - 30/08/2024)
ID | Atividade | Descrição | Responsáveis | Data de Início | Data de Término | Duração | Status | Predecessoras
15 | Desenvolvimento de Funcionalidades Básicas | Implementar funcionalidades básicas do sistema. | Desenvolvedores | 2024-08-01 | 2024-08-10 | 10 dias | Não iniciado | 14
16 | Testes Unitários e de Integração Iteração 1 | Executar testes unitários e de integração para as funcionalidades básicas. | Equipe de QA | 2024-08-11 | 2024-08-15 | 5 dias | Não iniciado | 15
17 | Análise e Melhorias Iteração 1 | Analisar os resultados dos testes e implementar melhorias necessárias. | Equipe de Desenvolvimento | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 5 dias | Não iniciado | 16
Iteração 2 (21/08/2024 - 20/09/2024
ID | Atividade | Descrição | Responsáveis | Data de Início | Data de Término | Duração | Status | Predecessoras
18 | Desenvolvimento de Funcionalidades Avançadas | Implementar funcionalidades avançadas do sistema. | Desenvolvedores | 2024-08-21 | 2024-08-31 | 10 dias | Não iniciado | 17
19 | Testes Unitários e de Integração Iteração 2 | Executar testes unitários e de integração para as funcionalidades avançadas. | Equipe de QA | 2024-09-01 | 2024-09-05 | 5 dias | Não iniciado | 18
20 | Análise e Melhorias Iteração 2 | Analisar os resultados dos testes e implementar melhorias necessárias. | Equipe de Desenvolvimento | 2024-09-06 | 2024-09-10 | 5 dias | Não iniciado | 19
Iteração 3 (11/09/2024 - 10/10/2024)
ID | Atividade | Descrição | Responsáveis | Data de Início | Data de Término | Duração | Status | Predecessoras
21 | Desenvolvimento de Modelos de ML | Desenvolver e treinar modelos de machine learning. | Especialistas em IA | 2024-09-11 | 2024-09-20 | 10 dias | Não iniciado | 20
22 | Testes Unitários e de Integração Iteração 3 | Executar testes unitários e de integração para os modelos de ML. | Equipe de QA | 2024-09-21 | 2024-09-25 | 5 dias | Não iniciado | 21
23 | Análise e Melhorias Iteração 3 | Analisar os resultados dos testes e implementar melhorias necessárias. | Equipe de Desenvolvimento | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 5 dias | Não iniciado | 22
Iteração 4 (01/10/2024 - 30/10/2024)
ID | Atividade | Descrição | Responsáveis | Data de Início | Data de Término | Duração | Status | Predecessoras
24 | Desenvolvimento de Chatbot | Desenvolver e integrar o chatbot inteligente no sistema. | Desenvolvedores, Especialistas em IA | 2024-10-01 | 2024-10-10 | 10 dias | Não iniciado | 23
25 | Testes Unitários e de Integração Iteração 4 | Executar testes unitários e de integração para o chatbot. | Equipe de QA | 2024-10-11 | 2024-10-15 | 5 dias | Não iniciado | 24
26 | Análise e Melhorias Iteração 4 | Analisar os resultados dos testes e implementar melhorias necessárias. | Equipe de Desenvolvimento | 2024-10-16 | 2024-10-20 | 5 dias | Não iniciado | 25
27 | Integração com CRM | Integrar o sistema desenvolvido com o CRM existente. | Especialista em Integração | 2024-10-21 | 2024-10-30 | 10 dias | Não iniciado | 26
Fase 5: Testes Finais (01/11/2024 - 15/11/2024)
Objetivo: Validar a funcionalidade, desempenho e segurança do sistema.
ID | Atividade | Descrição | Responsáveis | Data de Início | Data de Término | Duração | Status | Predecessoras
28 | Testes de Funcionalidade | Executar testes finais para validar todas as funcionalidades do sistema. | Equipe de QA | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 5 dias | Não iniciado | 27
29 | Testes de Desempenho | Avaliar o desempenho do sistema sob carga. | Engenheiro DevOps | 2024-11-06 | 2024-11-10 | 5 dias | Não iniciado | 28
30 | Testes de Segurança | Realizar testes de segurança para garantir a proteção dos dados dos usuários. | Especialista em Segurança | 2024-11-11 | 2024-11-15 | 5 dias | Não iniciado | 29
Fase 6: Implementação (16/11/2024 - 30/11/2024)
Objetivo: Desplegar o sistema em produção e realizar treinamentos para os usuários finais.
ID | Atividade | Descrição | Responsáveis | Data de Início | Data de Término | Duração | Status | Predecessoras
31 | Deploy em Produção | Desplegar o sistema desenvolvido no ambiente de produção. | Engenheiro DevOps | 2024-11-16 | 2024-11-20 | 5 dias | Não iniciado | 30
32 | Treinamento de Usuários | Realizar treinamentos para os usuários finais sobre o uso do novo sistema. | João Silva, Fernanda Lima | 2024-11-21 | 2024-11-25 | 5 dias | Não iniciado | 31
33 | Sessões de Feedback e Ajustes Finais | Coletar feedback dos usuários e realizar ajustes finais no sistema. | Todos os membros da equipe | 2024-11-26 | 2024-11-30 | 5 dias | Não iniciado | 32
Fase 7: Avaliação (01/12/2024)
Objetivo: Avaliar o sucesso do projeto, documentar lições aprendidas e planejar futuras melhorias.
ID | Atividade | Descrição | Responsáveis | Data de Início | Data de Término | Duração | Status | Predecessoras
34 | Reunião de Avaliação | Avaliar o sucesso do projeto, documentar lições aprendidas e planejar melhorias futuras. | João Silva, Stakeholders | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1 dia | Não iniciado | 33